## Formula Penilaian
.:: Formulasi Indeks Konversi, Perhitungan Nilai Kinerja dan Klasifikasi Kinerja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| FAKTOR | Sumber Daya Manusia / Personil | Bahan/Material | Peralatan Berat | Peralatan Laboratorium | Keuangan | Lingkungan Lokasi | Metode Kerja | Pengendalian Pekerjaan | Manajemen Kontrak dan Adendum | Hubungan dengan Stakeholder | CHK
| Bobot faktor | 0.15544 | 0.13194 | 0.11716 | 0.11394 | 0.1095 | 0.066273 | 0.091399 | 0.083473 | 0.069587 | 0.061291 | 1
Pada Lembar Nilai | Nilai Faktor Min (semua nilai kurang) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5
| Nilai Faktor Max (semua nilai baik) | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 12 | 15
Spider Map | Nilai Min (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nilai Max (10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Konversi Nilai | Nilai (a) | 0.71429 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 1 | 0.71429 | 0.83333 | 1.25 | 1
Nilai (b) | bar: 1 to 10
| Test Konversi | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 12 | 15
| Check Konversi Nilai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Nilai KOMULATIF | Nilai Min Faktor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Nilai Max 100) | Nilai Max Faktor (100xBobot) | 15.5441 | 13.1939 | 11.716 | 11.3942 | 10.9496 | 6.6273 | 9.1399 | 8.3473 | 6.9587 | 6.1291
| Nilai (a) | 1.1103 | 0.82462 | 0.83685 | 0.81387 | 0.91247 | 0.66273 | 0.65285 | 0.69561 | 0.86983 | 0.61291
| Nilai (b) | -7.772 | -6.5969 | -5.858 | -5.6971 | -5.4748 | -3.3136 | -4.57 | -4.1736 | -3.4793 | -3.0646
Konversi Nilai | Test Konversi | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 12 | 15
| Check Konversi Nilai | 15.5441 | 13.1939 | 11.716 | 11.3942 | 10.9496 | 6.6273 | 9.1399 | 8.3473 | 6.9587 | 6.1291 | 100
| KRITERIA KINERJA | 1: RANGE PENILAIAN
|  | MIN | MAX
1 | Sangat Baik | 1: 91; 2: 100
2 | Baik | 1: 80; 2: 90
3 | Cukup | 1: 65; 2: 79
4 | Kurang | 1: 51; 2: 64
5 | Sangat Kurang | 1: 0; 2: 50

## Contoh Case
KRITERIA DATA ENTRY
| NAMA PENYEDIA JASA | PT. CONTOH SAJA | Text Box
| KUALIFIKASI PERUSAHAAN | PERUSAHAAN BESAR | Selection Box
| PAKET BERJALAN | 4 | Selection Box
| PAKET KONSTUKSI | Pelebaran Jalan Menambah Lajur Titik A - Titik B | Text Box
| NOMOR KONTRAK | HK0203/PPK2.3/2021/28 | Test Box
| PENGGUNA JASA | PPK 2.3 Provinsi Jawa Timur
| JENIS PENILAIAN | Penilaian PPK
| FAKTOR SUDAH DINILAI | 62
| FAKTOR BELUM DINILAI | 0
| TERAKHIR UPDATE | 21 Maret 2021
| FAKTOR TERAKHIR DIUPDATE | 3.5
| KODE | FAKTOR YANG DINILAI | Kurang | Cukup | Baik
|  |  | MIN |  | MAX
| 1 | Sumber Daya Manusia / Personil
| 1.1 | Produktivitas Tenaga Kerja (TK) secara umum |  |  | 3
| 1.2 | Pemenuhan seluruh kompetensi TK yang diperlukan |  |  | 3
| 1.3 | Pemenuhan jumlah TK saat pelaksanaan pekerjaan |  |  | 3
| 1.4 | Kesesuaian penempatan TK terhadap bidang keahlian |  |  | 3
| 1.5 | Koordinasi antar TK pada saat pelaksanaan pekerjaan |  |  | 3
| 1.6 | Konsistensi TK sesuai kontrak (tidak berganti personil) |  |  | 3
| 1.7 | Kelengkapan dok. sertifikasi keahlian dan ketrampilan |  | 2
|  | Total Nilai Faktor 1 | 20
| 2 | Bahan/Material
| 2.1 | Pemenuhan administrasi pengujian dan ijin persetujuan | 1
| 2.2 | Pemenuhan jumlah supply terhadap kebutuhan |  |  | 3
| 2.3 | Kecepatan waktu pemesanan dan pengiriman |  | 2
| 2.4 | Kondisi bahan/material sesuai dan tidak rusak |  |  | 3
| 2.5 | Kesiapan terhadap quarry cadangan bila dibutuhkan |  |  | 3
| 2.6 | Pemenuhan kaji ulang setiap kedatangan bahan/material | 1
| 2.7 | Konsistensi harga sesuai kesepakatan kontrak |  |  | 3
| 2.8 | Konsistensi tipe dan spesifikasi bahan/material |  |  | 3
|  | Total Nilai Faktor 2 | 19
| 3 | Peralatan Berat
| 3.1 | Pemenuhan standar kelaikan dan surat ijin operasi | 1
| 3.2 | Pemenuhan jumlah dan jenis peralatan yang dibutuhkan |  |  | 3
| 3.3 | Kecepatan waktu mobilisasi peralatan berat |  |  | 3
| 3.4 | Kondisi peralatan berat (fungsionalitas dan produktifitas) |  |  | 3
| 3.5 | Kompetensi dan sertifikasi operator peralatan berat |  | 2
| 3.6 | Ketersediaan suku cadang dan peralatan servis |  | 2
| 3.7 | Kelengkapan petunjuk teknis operasional / buku manual |  | 2
|  | Total Nilai Faktor 3 | 16
| 4 | Peralatan Laboratorium
| 4.1 | Kesesuaian jenis peralatan dengan kebutuhan pengujian |  | 2
| 4.2 | Pemenuhan jumlah peralatan dan perlengkapannya | 1
| 4.3 | Kelaikan fungsi peralatan laboratorium | 1
| 4.4 | Pemenuhan kompetensi teknisi laboratorium | 1
| 4.5 | Kondisi fisik dan fungsional peralatan laboratorium |  | 2
| 4.6 | Ketersediaan cadangan atau suku cadang peralatan uji | 1
| 4.7 | Pemenuhan kalibrasi dan pemeriksaan akurasi hasil uji | 1
|  | Total Nilai Faktor 4 | 9
| 5 | Keuangan
| 5.1 | Kecepatan dalam penyiapan data dukung MC |  |  | 3
| 5.2 | Ketepatan waktu dan kelengkapan backup MC |  | 2
| 5.3 | Alur kas / pengelolaan keuangan penyedia jasa |  |  | 3
| 5.4 | Pengendalian biaya konstruksi (efisiensi) |  |  | 3
| 5.5 | Pembayaran kewajiban terhadap supplier/vendor/subkon |  |  | 3
| 5.6 | Respon terhadap perubahan kebijakan dan eskalasi biaya |  |  | 3
|  | Total Nilai Faktor 5 | 17
| 6 | Lingkungan Lokasi
| 6.1 | Kecepatan pengenalan dan peninjauan lokasi |  |  | 3
| 6.2 | Upaya identifikasi potensi perubahan akibat kondisi lokasi |  |  | 3
| 6.3 | Kesiapan strategi adaptif terhadap perubahan iklim |  |  | 3
| 6.4 | Kesiapan terhadap gangguan keamanan/keselamatan |  |  | 3
| 6.5 | Pengelolaan konflik dan hubungan masyarakat |  | 2
|  | Total Nilai Faktor 6 | 14
| 7 | Metode Kerja
| 7.1 | Ketepatan analisa pemilihan metode pekerjaan | 1
| 7.2 | Kepatuhan terhadap metode kerja yang telah disepakati | 1
| 7.3 | Kesesuaian metode kerja dengan standar dan spesifikasi | 1
| 7.4 | Penyediaan dokumen teknis pendukung pelaksanaan |  | 2
| 7.5 | Penggunaan alokasi SDM sesuai kebutuhan kerja |  | 2
| 7.6 | Penggunaan alat dan bahan sesuai kebutuhan kerja |  | 2
| 7.7 | Kecepatan penyesuaian metode kerja bila diperlukan | 1
|  | Total Nilai Faktor 7 | 10
| 8 | Pengendalian Pekerjaan
| 8.1 | Pembuatan skedul dan perubahannya bila diperlukan |  |  | 3
| 8.2 | Kecepatan pengajuan dan tindak lanjut request |  | 2
| 8.3 | Pengujian mutu hasil pekerjaan dan pelaporannya |  | 2
| 8.4 | Penerapan SMKK dan pengadministrasiannya |  |  | 3
| 8.5 | Kepatuhan terhadap mekanisme pengendalian |  |  | 3
| 8.6 | Setiap manajer efektif melaksanakan pengendalian |  |  | 3
|  | Total Nilai Faktor 8 | 16
| 9 | Manajemen Kontrak dan Adendum
| 9.1 | Kecepatan penyiapan kebutuhan data dukung teknis | 1
| 9.2 | Kemampuan melakukan analisis justifikasi teknis | 1
| 9.3 | Pengendalian kontrak dengan Sub kontraktor |  | 2
| 9.4 | Kecepatan pengajuan adendum (sebelum progres 50%) | 1
|  | Total Nilai Faktor 9 | 5
| 10 | Hubungan dengan Stakeholder
| 10.1 | Komunikasi dan koordinasi dengan Pengguna Jasa |  |  | 3
| 10.2 | Koordinasi dengan konsultan pengawas/supervisi |  |  | 3
| 10.3 | Koordinasi dengan pihak ke-3 (supplier, vendor, subkon) |  |  | 3
| 10.4 | Koordinasi dengan masyarakat / aparat Desa setempat |  | 2
| 10.5 | Koordinasi dengan Pemda dan Unit Teknis lain terkait |  |  | 3
|  | Total Nilai Faktor 10 | 14
SIMULASI PERHITUNGAN NILAI
| FAKTOR | REKAP NILAI | SPIDER | KOMULATIF
1 | Sumber Daya Manusia / Personil | 20 | 9.2857 | 14.4338
2 | Bahan/Material | 19 | 6.875 | 9.0708
3 | Peralatan Berat | 16 | 6.4286 | 7.5317
4 | Peralatan Laboratorium | 9 | 1.4286 | 1.6277
5 | Keuangan | 17 | 9.1667 | 10.0371
6 | Lingkungan Lokasi | 14 | 9 | 5.9646
7 | Metode Kerja | 10 | 2.1429 | 1.9586
8 | Pengendalian Pekerjaan | 16 | 8.3333 | 6.9561
9 | Manajemen Kontrak dan Adendum | 5 | 1.25 | 0.86983
10 | Hubungan dengan Stakeholder | 14 | 9 | 5.5162
|  |  | TOTAL | 63.9664

## Contoh Hasil PENYEDIA
HASIL EVALUASI KINERJA PENYEDIA JASA
| NAMA PENYEDIA JASA | : | PT. CONTOH SAJA
| KUALIFIKASI PERUSAHAAN | : | PERUSAHAAN BESAR
| JUMLAH PAKET BERJALAN | : | 4
| JUMLAH HASIL EVALUASI AKTIF | : | 12
| TERAKHIR UPDATE DATA | : | 21 Maret 2021
Rata-Rata Hasil Evaluasi Kinerja Penyedia pada Seluruh Paket Konstruksi
PETA KINERJA PENYEDIA JASA
|  |  | NILAI KOMULATIF | : | 73.4
|  |  | KRITERIA KINERJA | : | Cukup
RISALAH HASIL PENILAIAN FAKTOR
|  |  | Total Faktor Dinilai | : | 248
|  |  | Jumlah Kinerja Baik | : | 124 | BAIK
|  |  | Jumlah Kinerja Cukup | : | 94 | CUKUP
|  |  | Jumlah Kinerja Kurang | : | 30 | KURANG
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
Penilaian PPK
Penilaian Balai
LIHAT DETAIL
Penilaian Sendiri
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL

## Contoh Detail Hasil - Nilai PPK
HASIL EVALUASI KINERJA PENYEDIA JASA
NAMA PENYEDIA JASA | : |  | JENIS ASESMEN | :
KUALIFIKASI PERUSAHAAN | : |  | FAKTOR SUDAH DINILAI | :
PAKET KONSTRUKSI | : |  | FAKTOR BELUM DINILAI | :
NOMOR KONTRAK | : |  | TERAKHIR UPDATE | :
PENGGUNA JASA | : |  | FAKTOR DIUPDATE | :
Hasil Evaluasi Kinerja Penyedia pada Paket Konstruksi : |  | Pelebaran Jalan Menambah Lajur Titik A - Titik B
PETA KINERJA PENYEDIA JASA
|  |  | NILAI KOMULATIF | : | 63.9664
|  |  | KRITERIA KINERJA | : | Kurang
RISALAH HASIL PENILAIAN FAKTOR
|  |  | Total Faktor Dinilai | : | 62
|  |  | Jumlah Kinerja Baik | : | 31 | BAIK
|  |  | Jumlah Kinerja Cukup | : | 16 | CUKUP
|  |  | Jumlah Kinerja Kurang | : | 15 | KURANG
Penilaian Faktor Kinerja Penyedia Jasa pada Paket : |  | Pelebaran Jalan Menambah Lajur Titik A - Titik B
LIHAT HASIL PENILAIAN LAINNYA PENYEDIA JASA XXXXXXXXXXXXXXX PAKET XXXXXXXXXXXXXXXX
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali
PT. CONTOH SAJA
PERUSAHAAN BESAR
HK0203/PPK2.3/2021/28
PPK 2.3 Provinsi Jawa Timur
Penilaian PPK
62
21 Maret 2021
3.5
Pelebaran Jalan Menambah Lajur Titik A - Titik B
0
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
LIHAT DETAIL
Penilaian Sendiri
Penilaian PPK
Penilaian Balai
Penilaian PPK
Penilaian Sendiri
Penilaian Balai
Penilaian Sendiri
Penilaian PPK
Penilaian Balai